Hat Kapanış / Üretim Projeksiyon Raporu

Rapor tarihi: 01.07.2026  ·  Aktüel başlangıç: 13.06.2026  ·  Kalibrasyon: 892 saat seçili üretim verisi

## 1. Özet

Mevcut üretim hızları ve planlanan mesai müdahaleleri esas alınarak yapılan projeksiyona göre Pres hücresi 9 Temmuz 2026'da son üretimini yapacak. Diğer hücreler, üretim hattındaki mevcut yarı mamul (WIP) stoklarını eritene kadar kademeli olarak 10-13 Temmuz arasında kapanacak.

## 2. Ortalama Üretim Hızları

| İstasyon | Saatlik Ortalama | Günlük Projeksiyon |
| --- | --- | --- |
| Pres | 15.2 /sa | 137 |
| ETM | 15.4 /sa | 138 |
| ROB108 | 11.8 /sa | 106 |
| Flowform | 8.6 /sa | 111 |
| ROB104 | 11.2 /sa | 101 |
| N602 | 9.6 /sa | 86 |
| N603 | 7.3 /sa | 66 |
| ROB109 | 11.3 /sa | 101 |
| Quench | 49.1 /sa | 442 |
| ROB110-111 | 13.6 /sa | 123 |
| Fosfat | 0 /sa | 0 |
| Boya | 0 /sa | 0 |

## 3. Yapılan Müdahaleler (Ek Mesai)

| İstasyon | Ek Mesai Planı |
| --- | --- |
| Pres | - |
| ETM | 09 Tem: +1sa |
| ROB108 | 04 Tem: +8sa · 10 Tem: +9sa |
| Flowform | 04 Tem: +13sa · 10 Tem: +13sa |
| ROB104 | 04 Tem: +8sa · 10 Tem: +9sa · 11 Tem: +9sa |
| N602 | 10 Tem: +9sa · 11 Tem: +9sa |
| N603 | - |
| ROB109 | 04 Tem: +8sa · 10 Tem: +9sa · 11 Tem: +9sa |
| Quench | 10 Tem: +9sa · 11 Tem: +9sa |
| ROB110-111 | 03 Tem: +8sa · 04 Tem: +8sa · 05 Tem: +3sa · 06 Tem: +3sa · 10 Tem: +9sa · 11 Tem: +9sa |

## 4. Hücre Kapanış Tarihleri ve Devredilecek Stok

| İstasyon | Kapanış Tarihi | Son Gün Üretimi | Kapanışta Devredilen WIP |
| --- | --- | --- | --- |
| Pres | 09.07.2026 | 137 | — |
| ETM | 10.07.2026 | 147 (09 Tem, son gün) | 307 (ROB108 girişinde) |
| ROB108 | 10.07.2026 | 106 | 16 (Flowform girişinde) |
| Flowform | 10.07.2026 | 111 | 181 (ROB104 girişinde) |
| ROB104 | 11.07.2026 | 101 | 29 (N602 girişinde) |
| N602 | 11.07.2026 | 86 | 29 (N603 girişinde) |
| N603 | 11.07.2026 | 0 | 100 (ROB109 girişinde) |
| ROB109 | 12.07.2026 | 100 | 0 (Quench girişinde) |
| Quench | 12.07.2026 | 100 | 218 (ROB110-111 girişinde) |
| ROB110-111 | 13.07.2026 | 123 | 2.091 (Fosfat girişinde) |

Not: Bir hücre kapandığında, o ana kadar ürettiği ve henüz işlenmemiş parçalar bir sonraki istasyonun girişinde WIP (yarı mamul) olarak birikir ve o istasyon tarafından tüketilmeye devam edilir.

## 5. Kapanışa Kadar Toplam Üretim

| İstasyon | Kapanışa Kadar Toplam Üretim |
| --- | --- |
| Pres | 2.619 |
| ETM | 2.619 |
| ROB108 | 2.312 |
| Flowform | 2.296 |
| ROB104 | 2.216 |
| N602 | 1.614 |
| N603 | 573 |
| ROB109 | 2.187 |
| Quench | 2.187 |
| ROB110-111 | 2.091 |

Hattın nihai çıktısı: Fosfat/Boya için kalibrasyon ve kapanış tarihi tanımlanmadığından, ROB110-111'in ürettiği toplam 2.091 adet, 13 Temmuz itibarıyla Fosfat girişinde stok olarak bekleyecek.