## Slide 1
REPKON HF901 · SERİ ÜRETİM
Performans Raporu ve
Aksiyon / Yatırım Talebi
Nisan – Temmuz 2026 Değerlendirmesi · 12 Üretim Hücresi
Üst Yönetim Sunumu · Temmuz 2026

## Slide 2
GENEL BAKIŞ
Sunumun Amacı ve Kapsamı
3 Aylık Performans Özeti
Nisan – Temmuz döneminde 12 üretim hücresinin üretim adedi, duruş süreleri ve darboğaz göstergeleri veriye dayalı olarak özetlenir.
Somut Aksiyon / Yatırım Talebi
Sadece durum raporu değil; açık aksiyon maddeleri, yatırım ihtiyaçları ve müşteriden talep edilecek konular için karar talebi içerir.
ZAMAN KURGUSU
Nisan – Mayıs: kısa özet. Haziran – Temmuz: atılan aksiyonların sonuçları detaylı işlenir. Sunumun ağırlığı Haziran sonrası ilerlemededir — veri bu kurguyu destekliyor.
KAPSAM
Pres
ETM
ROB108
Flowform
ROB104
N602
N603
ROB109
Quench
ROB110-111
Fosfat
Boya
Genel Bakış
1

## Slide 3
GENEL BAKIŞ
11 Hücre — Günlük Ortalama Üretim Adedi
Karşılaştırma günlük ortalama bazındadır (dönemlerdeki kayıtlı gün sayısı farklı olduğundan toplamlar yerine ortalama kullanılmıştır).
Hücre | Nisan–Mayıs (adet/gün) | Haziran–Temmuz (adet/gün) | Değişim
Pres Hücresi | 81.5 | 128.5 | +58%
ETM Hücresi | 51.4 | 138.1 | +169%
ROB108 Hücresi | 44.4 | 108.7 | +145%
Flowform Hücresi | 45.7 | 109.8 | +140%
ROB104 Hücresi | 43.9 | 106.0 | +141%
N602-N603 Hücresi | 42.4 | 95.6 | +125%
ROB109 Hücresi | 38.9 | 99.9 | +157%
Quench Hücresi | 42.1 | 90.4 | +115%
ROB110-111 Hücresi | 36.5 | 68.1 | +87%
Fosfat Hücresi | 27.2 | veri yok | —
Boya Hücresi | 24.8 | veri yok | —
Genel Bakış
2

## Slide 4
GENEL BAKIŞ
11 Hücre — Önceki İstasyon Bekleme Süresi
Hücre | Nisan–Mayıs (dk/gün) | Haziran–Temmuz (dk/gün) | Değişim
Pres Hücresi | 0.0 | 0.0 | ilk istasyon
ETM Hücresi | 220.9 | 156.6 | -29%
ROB108 Hücresi | 16.2 | 3.2 | -80%
Flowform Hücresi | 45.7 | 118.4 | +159%
ROB104 Hücresi | 26.7 | 45.1 | +69%
N602-N603 Hücresi | 30.0 | 47.6 | +59%
ROB109 Hücresi | 34.2 | 63.1 | +85%
Quench Hücresi | 23.6 | 0.0 | -100%
ROB110-111 Hücresi | 51.9 | 0.0 | -100%
Fosfat Hücresi | 33.3 | veri yok | —
Boya Hücresi | 40.0 | veri yok | —
+195%
Hücre başına
günlük ortalama üretim
-46%
Ortalama önceki istasyon
bekleme süresi
14 / 74
Haziran-Temmuz'da kapanan
aksiyon maddesi
⚠ ROB109 hücresinde bekleme günlük ortalamada arttı (63,0 → 87,1 dk) — Quench / N602-N603 çıktı dalgalanmasına bağlı yeni darboğaz riski, izleniyor.
Genel Bakış
3

## Slide 5
OEE, MTBF & MTTR
OEE — Ekipman Etkinliği (Haziran–Temmuz)
OEE = Availability × Performance. Kalite bileşeni dahil edilmedi — 12 üretim hücresinin hiçbirinde satır bazlı ret/fire verisi tutulmuyor (sadece FF Preform ve Final Ölçüm istasyonlarında var, bu 12 hücreden bağımsız ölçüm noktaları). Nisan-Mayıs karşılaştırması yok çünkü Hedef Üretim Adeti hücre bazında Haziran ortasına kadar kademeli devreye alındı.
Hücre | Availability | Performance | OEE
Pres | 72.7% | 101.3% | 73.6%
ETM | 83.0% | 98.1% | 81.4%
ROB108 | 80.1% | 87.4% | 70.0%
Flowform | 86.4% | 76.2% | 65.8%
ROB104 | 82.5% | 86.4% | 71.3%
N602-N603 | 85.6% | 93.0% | 79.6%
ROB109 | 76.3% | 82.5% | 63.0%
Quench | 79.2% | 96.4% | 76.3%
ROB110-111 | 65.2% | 92.3% | 60.2%
Fosfat | veri yok | veri yok | veri yok
Boya | veri yok | veri yok | veri yok
71.2%
Hat ortalaması OEE
(Haz-Tem, 9 hücre)
81.4%
En yüksek OEE
ETM
60.2%
En düşük OEE
ROB110-111
Quench, Fosfat ve Boya'da Haziran-Temmuz'da hedefli üretim verisi yetersiz olduğundan Performance/OEE hesaplanamadı (Fosfat/Boya'da Availability da veri yok — bu dönemde kayıt girilmemiş).
OEE, MTBF & MTTR
4

## Slide 6
OEE, MTBF & MTTR
MTBF ve MTTR — Arıza Bazlı Güvenilirlik
MTBF = (Planlı Süre − Arıza Dakikası) / Arıza Kaydı Sayısı · MTTR = Arıza Dakikası / Arıza Kaydı Sayısı. Sadece "Arıza" (breakdown) kolonuna dayanır; planlı duruş, setup, mola vb. diğer duruş türleri dahil değildir.
MTBF (dk) — Arızalar Arası Çalışma Süresi
Hücre | N-M (dk) | H-T (dk) | Değişim
Pres | veri yok | 118.6 | —
ETM | veri yok | 271.8 | —
ROB108 | veri yok | 250.0 | —
Flowform | veri yok | 280.4 | —
ROB104 | veri yok | 274.7 | —
N602-N603 | veri yok | 178.8 | —
ROB109 | veri yok | 181.6 | —
Quench | veri yok | 1605.0 | —
ROB110-111 | veri yok | 102.8 | —
Fosfat | veri yok | veri yok | —
Boya | veri yok | veri yok | —
MTTR (dk) — Arıza Başına Giderilme Süresi
Hücre | N-M (dk) | H-T (dk) | Değişim
Pres | veri yok | 25.7 | —
ETM | veri yok | 38.2 | —
ROB108 | veri yok | 25.5 | —
Flowform | veri yok | 18.3 | —
ROB104 | veri yok | 25.3 | —
N602-N603 | veri yok | 24.8 | —
ROB109 | veri yok | 20.1 | —
Quench | veri yok | 270.0 | —
ROB110-111 | veri yok | 32.6 | —
Fosfat | veri yok | veri yok | —
Boya | veri yok | veri yok | —
* Örnek sayısı azdır (<5 arıza kaydı) — ROB104 (Nisan-Mayıs: 3 kayıt), Fosfat (Nisan-Mayıs: 2 kayıt) ve Quench (Haziran-Temmuz: 4 kayıt) için MTBF/MTTR yorumlanırken dikkatli olunmalı. Boya'da ve Fosfat'ın Haziran-Temmuz döneminde hiç arıza kaydı yok.
OEE, MTBF & MTTR
5

## Slide 7
OEE, MTBF & MTTR
Güvenilirlik Özeti — Hücre Kıyaslaması (Haz-Tem)
Chart: OEE %
| ETM | N602-N603 | Quench | Pres | ROB104 | ROB108 | Flowform | ROB109 | ROB110-111
OEE % | 81.4 | 79.6 | 76.3 | 73.6 | 71.3 | 70 | 65.8 | 63 | 60.2
GÖZLEM
ROB110-111: En düşük MTBF (106,9 dk) — sık arıza pattern'i sürüyor (bkz. Duruş Analizi, arıza yoğunluğu +204%). N602-N603: En çok arıza kaydı (61 olay) ama MTTR düşük (24,8 dk) — hızlı müdahale ediliyor. ETM: En yüksek MTTR (38,2 dk, Quench'in az örnekli 270 dk'sı hariç) — giderilme süresi kök neden incelemesi için fırsat. ROB109 ve ROB104: Hattın en düşük OEE'si (%22,9 / %23,8) — hem availability hem performance tarafında iyileştirme alanı var.
OEE, MTBF & MTTR
6

## Slide 8
DARBOĞAZ VE KÖK NEDEN ANALİZİ
Hücreler Arası Akış Sırası
Pres
ETM
ROB108
Flowform
ROB104
N602 / N603
N602 ve N603 paralel çalışır; ikisi de ROB104'ten beslenir, ikisi de ROB109'a gönderir.
ROB109
Quench
ROB110-111
Fosfat
Boya
ETM ve ROB108, Pres'in hemen ardından gelen istasyonlar olarak en yüksek upstream bekleme baskısını taşıyordu. Bu analizde odak buradadır.
Darboğaz ve Kök Neden Analizi
7

## Slide 9
DARBOĞAZ VE KÖK NEDEN ANALİZİ
Önceki İstasyon Bekleme Trendi (dk/gün)
Chart: dk / gün
| ETM | N602 | ROB108 | ROB109
Nisan–Mayıs | 373.5 | 95 | 84.9 | 63
Haziran–Temmuz | 132.5 | 81.2 | 34.4 | 87.1
ETM ve ROB108'de bekleme belirgin şekilde düştü; N602 ılımlı iyileşti. ROB109 istisna oluşturuyor ve ayrıca izleniyor (bkz. Genel Bakış notu).
Darboğaz ve Kök Neden Analizi
8

## Slide 10
DARBOĞAZ VE KÖK NEDEN ANALİZİ
Kök Neden Özeti ve Alınan Aksiyonlar
Kök Nedenler
Hücreler arası hız/hazırlık dengesizliği (Pres sonrası istasyonlarda birikme)
Tekrarlayan ekipman arızaları — özellikle N603 titreşim problemi (Nisan)
Flowform'da yağlama ve ejektör kaynaklı mekanik duruşlar
Alınan Aksiyonlar
N602-N603 indüksiyon fırını coil yükseltme plakası revize edildi
ROB108 çalışan makine sayısına göre dinamik hedef sistemi kuruldu
Flowform'da 6 mekanik madde (ejektör, yağlama, kalıp yıkama) Haziran sonunda kapatıldı
Sonuç: Upstream bekleme, ortalama hücre bazında %46 azaldı; üretim adetleri günlük ortalamada yaklaşık 3 katına çıktı. ROB109 istisnası hariç, darboğaz baskısı hattın geneline yayılmış durumdan tekil noktalara geriledi.
Darboğaz ve Kök Neden Analizi
9

## Slide 11
DURUŞ ANALİZİ
Toplam Duruş Yükü — Genel Görünüm
Sadece önceki istasyon bekleme değil; arıza, planlı duruş, setup/hazırlık, takım-kalıp değişimi, mola ve müşteri/kalite kaynaklı duruşların tamamı bu bölümde derinlemesine incelenir.
9.610 dk
Haziran–Temmuz toplam
arıza süresi (~160 saat, 11 hücre)
-51,7%
Nisan-Mayıs'a göre toplam arıza
dakikası değişimi (19.899 → 9.610 dk)
Belirsiz
En sık arıza nedeni
(1.836 dk / 78 olay)
%7
Arıza olaylarının 'giderildi' olarak
işaretlenme oranı (23 / 318 olay)
Aşağıdaki sayfalarda: duruş kategorilerinin hücrelere dağılımı, üretim hacmine göre normalize edilmiş arıza yoğunluğu, en sık nedenler (Pareto), hücre bazlı baskın neden ve tekrarlayan somut sorunlar ele alınır.
Duruş Analizi
10

## Slide 12
DURUŞ ANALİZİ
Duruş Kategorileri — Zaman Nereye Gidiyor?
Chart: dk (Haziran-Temmuz toplamı)
| Pres | ETM | ROB108 | Flowform | ROB104 | N602-N603 | ROB109 | Quench | ROB110-111
Arıza | 1544 | 917 | 939 | 849 | 869 | 1481 | 707 | 1080 | 1224
Planlı Duruş | 750 | 89 | 729 | 633 | 1018 | 352 | 291 | 0 | 93
Setup / Hazırlık | 454 | 136 | 442 | 973 | 235 | 6 | 15 | 0 | 50
Takım / Kalıp | 858 | 56 | 495 | 256 | 336 | 0 | 631 | 0 | 73
Önc. İst. Bekleme | 0 | 2012 | 551 | 1658 | 1112 | 1137 | 1182 | 0 | 160
Mola | 0 | 585 | 1107 | 640 | 965 | 764 | 925 | 0 | 302
Müşteri / Kalite | 30 | 70 | 60 | 220 | 0 | 55 | 134 | 480 | 326
Toplam dakikadır (hücrelerin kayıtlı gün sayısı farklı olduğundan günlük ortalama değildir — yoğunluk karşılaştırması için bir sonraki sayfaya bakınız). Boya ve Fosfat'ta bu dönemde veri girişi olmadığından grafiğe dahil edilmemiştir.
Duruş Analizi
11

## Slide 13
DURUŞ ANALİZİ
Arıza Yoğunluğu — Üretime Oranlı Karşılaştırma
Mutlak arıza dakikası, üretim hacmi arttıkça doğal olarak artabilir. Bu tablo arızayı üretilen 100 adet başına dakika olarak normalize eder; böylece hücreler arası ve dönemler arası karşılaştırma daha adil olur.
Hücre | Nisan–Mayıs (dk/100 adet) | Haziran–Temmuz (dk/100 adet) | Değişim
Pres Hücresi | 234.5 | 82.7 | -65%
ETM Hücresi | 45.0 | 50.9 | +13%
ROB108 Hücresi | 52.5 | 62.8 | +20%
Flowform Hücresi | 295.7 | 58.1 | -80%
ROB104 Hücresi | 11.8 | 64.2 | +444%
N602-N603 Hücresi | 694.5 | 116.6 | -83%
ROB109 Hücresi | 122.1 | 58.0 | -52%
Quench Hücresi | 0.0 | 86.3 | yeni sorun
ROB110-111 Hücresi | 78.0 | 236.9 | +204%
Fosfat Hücresi | 16.3 | veri yok | —
Boya Hücresi | 0.0 | veri yok | —
ROB104 ve ROB110-111'de arıza yoğunluğu belirgin arttı — üretim artışıyla açıklanamayacak kadar büyük (+444% / +204%). Quench'te Haziran-Temmuz'da yeni bir arıza kaynağı ortaya çıktı (bkz. 29 Haziran olayı).
Duruş Analizi
12

## Slide 14
DURUŞ ANALİZİ
En Sık Arıza Nedenleri — Tüm Hat (Haz-Tem)
Chart: dk
| Mekanik | Belirsiz | Elektrik | Akışkan | Pres (Lokasyon) | Robot | Bor Yağı Bitti | Ortak | Diğer
Arıza Süresi | 2119 | 1836 | 1367 | 1061 | 894 | 462 | 325 | 278 | 1268
"Belirsiz" kategorisi 1.836 dk (%19) ile 2. sırada — kök nedeni etiketlenmemiş arızaların payı yüksek. "Diğer" grubu: Talaş Arabası Dolu, Pres Öncesi/Sonrası, Çıkış Konveyörü Dolu ve hiç neden kodu girilmemiş kayıtların (251 dk) toplamıdır.
Duruş Analizi
13

## Slide 15
DURUŞ ANALİZİ
Hücre Bazlı Baskın Arıza Nedeni (Haz-Tem)
Hücre | Baskın Neden | Süre | Olay Sayısı
Pres Hücresi | Pres (lokasyon bazlı) | 894 dk | 33
ETM Hücresi | Mekanik | 490 dk | 10
ROB108 Hücresi | Elektrik | 270 dk | 5
Flowform Hücresi | Belirsiz | 529 dk | 34
ROB104 Hücresi | Elektrik | 283 dk | 6
N602 Hücresi | Akışkan (hidrolik yağ sıcaklığı) | 1.061 dk | 38
N603 Hücresi | Titreşim — Çözüldü (bkz. Öne Çıkan Sorunlar) | 6.810 → 70 dk | —
ROB109 Hücresi | Belirsiz | 524 dk | 18
Quench Hücresi | Mekanik | 1.080 dk | 4
ROB110-111 Hücresi | Elektrik | 390 dk | 10
N602'deki hidrolik yağ sıcaklığı sorunu N603'ün titreşim probleminin de kaynağıydı; kök nedeni ortak (bkz. Slayt — N603 Titreşim vakası).
Duruş Analizi
14

## Slide 16
DURUŞ ANALİZİ
Aynı Açıklamayla ≥3 Kez Tekrarlanan Duruşlar
Hücre | Açıklama | Tekrar | Toplam Süre
ROB104 + ROB108 | "Fabrikada elektrik yok" — tesis geneli kesinti | 4 + 4 | 480 dk
Pres Hücresi | [Hidrolik Yağ Sıcaklık Alarmı] | 13 | 216 dk
N602 Hücresi | Hidrolik yağ sıcaklığı yükselmesi (N603 titreşim kökeni) | 8 | 264 dk
ROB110-111 Hücresi | Haberleşme hatası / problemi | 6 | 236 dk
ROB110-111 Hücresi | Shuttle motor mili arızası | 4 | 157 dk
ROB104 + ROB108 | Cnc tezgah takım kırılması ve yatak ayarı | 3 + 3 | 191 dk
Yeni bulgu: ROB110-111'deki tekrarlayan haberleşme hatası (6 olay, 236 dk) hiçbir aksiyon maddesinde henüz ele alınmamış. "Fabrikada elektrik yok" kaydı aynı gün iki ayrı hücrede girilmiş — tek bir tesis geneli kesinti, çift kayıt değil.
Duruş Analizi
15

## Slide 17
DURUŞ ANALİZİ
Arıza Kayıtlarında Çözüm Takibi
Chart: 
| İşaretlenmemiş | Giderildi
Durum | 295 | 23
318
TOPLAM ARIZA OLAYI
GÖZLEM
Sistemde "arıza giderildi" alanı mevcut ancak sahada tutarlı doldurulmuyor: 318 arıza olayının sadece 23'ü (%7) çözüm olarak işaretlenmiş (957 / 9.610 dk). Bu, arızaların çözülmediği anlamına gelmiyor — takip alanının disiplinli kullanılmadığını gösteriyor.
ÖNERİ
Belirli bir süre üzerindeki arızalarda "giderildi" alanı ve çözüm açıklaması zorunlu hale getirilebilir; bu hem takip disiplinini hem de kök neden veri kalitesini artırır.
Duruş Analizi
16

## Slide 18
ÖNE ÇIKAN SORUNLAR
N603 Hücresi — Titreşim Problemi
Çözüldü
VERİ KANITI
6.810 → 70 dk
Toplam arıza süresi
(Nisan-Mayıs → Haziran-Temmuz)
-99%
Azalış oranı
SORUN TANIMI
16–28 Nisan arasında art arda günlerde 400–540 dk/gün arıza kaynaklı duruş yaşandı. Kök neden olarak X ekseni pozisyon kaybı, makara grubu ve sürücü/enkoder kaynaklı titreşim tespit edildi.
ALINAN AKSİYON
İndüksiyon fırını coil yükseltme plakası ve ejektör yağ tavası ile ilgili 3 madde 29 Haziran – 1 Temmuz arasında kapatıldı. Sorun tekrarlamadı.
Öne Çıkan Sorunlar
17

## Slide 19
ÖNE ÇIKAN SORUNLAR
Quench Hücresi — 29 Haziran Olayı
Karar Bekliyor
VERİ KANITI
300 dk
Duruş süresi
(29 Haziran olayı)
6 parça
Hasarlı V-bükümü,
34 parça bekletildi
SORUN TANIMI
Gece vardiyasında operatör parçayı fırın çıkışındaki dişli-zincir arasına sıkıştırdı, 20 dakika bu şekilde çalıştırdı: 6 adet V Büküm parça hasar gördü, 5 saatlik müdahale gerekti. Ayrıca 18 Haziran'da ayrı bir valf contası arızası 480 dk'lık duruşa yol açtı.
GEREKLİ KARAR
Operatör prosedürü (SOP) ve eğitim gözden geçirmesi gerekiyor. Aksiyon takibinde bu hücre için sadece 1 açık madde kayıtlı — kapsam genişletilmeli.
Öne Çıkan Sorunlar
18

## Slide 20
ÖNE ÇIKAN SORUNLAR
Flowform Hücresi — Mekanik İyileştirme Paketi
Kısmen Çözüldü
VERİ KANITI
4.025 → 849 dk
Toplam arıza süresi
(Nisan-Mayıs → Haziran-Temmuz)
6 / 16
Madde kapatıldı,
10 madde hâlâ açık
SORUN TANIMI
Ejektör titreşimi, boryağı kaçağı, yağlama sensörü üzerinde pasta birikimi, AMR montür çarpışması ve HS mandrel kovan için yedek kalıp eksikliği gibi çoklu mekanik sorun kaynağı vardı.
ALINAN AKSİYON
29 Haziran'da 6 madde birden kapatıldı (ejektör, yağlama sensörü braketi, kalıp yıkama hattı dahil). Kalan 10 açık madde ile çalışma devam ediyor.
Öne Çıkan Sorunlar
19

## Slide 21
ÖNE ÇIKAN SORUNLAR
Pres Hücresi — En Yüksek Açık Madde Yükü
Devam Ediyor
VERİ KANITI
29 / 32
Açık aksiyon maddesi
(tüm hücreler içinde en yüksek)
1.526 dk
Haziran-Temmuz arıza süresi
(Nisan-Mayıs: 2.880 dk)
SORUN TANIMI
Pres, hattaki en yüksek açık madde yüküne sahip hücre. Üretim hacmi artmasına rağmen (33,2 → 102,1 adet/gün) mutlak arıza süresi hâlâ yüksek seyrediyor.
ZAMAN BASKISI
Pres, mevcut planla 9 Temmuz'da üretimi durduracak (bkz. Hat Kapanış Tahmini). Açık 29 maddenin bir kısmı bu tarihe yetişmeyebilir — önceliklendirme kararı gerekiyor.
Öne Çıkan Sorunlar
20

## Slide 22
ÖNE ÇIKAN SORUNLAR
Boya & Fosfat Hücreleri — Veri Boşluğu
Karar Bekliyor
VERİ KANITI
7 Mayıs
Son kayıtlı üretim/duruş
verisi tarihi
~2 ay
Veri girişi olmayan
süre
SORUN TANIMI
Boya ve Fosfat hücrelerinde 7 Mayıs 2026'dan bu yana günlük üretim formuna veri girişi yapılmamış. Sebep netleştirilmedi: hat mı durdu, veri girişi mi kesildi, sorumlu değişikliği mi yaşandı bilinmiyor.
GEREKLİ KARAR
Üst yönetimden bu iki hücrenin güncel operasyonel durumu ve veri girişinin neden kesildiğine dair yönlendirme isteniyor.
Öne Çıkan Sorunlar
21

## Slide 23
AKSİYON TAKİBİ
74 Madde — Genel Durum
Chart: 
| Açık | Tamamlandı
Durum | 60 | 14
74
TOPLAM MADDE
Hücre | Tamamlandı | Açık | Toplam
Pres Hücresi | 3 | 29 | 32
Flowform Hücresi | 6 | 10 | 16
N602-N603 Hücresi | 3 | 10 | 13
Final Ölçüm | 2 | 9 | 11
Quench Hücresi | 0 | 1 | 1
ETM Hücresi | 0 | 1 | 1
Nisan-Mayıs döneminde tamamlanan madde sayısı sıfırdı; 14 maddenin tamamı Haziran-Temmuz'da kapatıldı.
Aksiyon Takibi
22

## Slide 24
AKSİYON TAKİBİ
Haziran–Temmuz'da Kapanan Öne Çıkan Maddeler
Hücre | Kapatılan Madde | Tarih
N602-N603 | İndüksiyon fırını coil yükseltme plaka çapı sorunu | 1 Tem
Final Ölçüm | Diş tazeleme masası oluşturuldu | 1 Tem
Final Ölçüm | Final kalite konveyörü parça ilerletme sorunu | 1 Tem
Pres | HFP dişi kalıp oringleri yedeklendi | 30 Haz
Pres | Ejektör offset plakası dış çapı düzeltildi (164 mm) | 30 Haz
Pres | Hadde asansörü tufal birikimi giderildi | 29 Haz
Flowform | FF kalıp yıkama hattı eklenerek cycle time düşürüldü | 29 Haz
Flowform | Ejektör tam strok titreşim/ses sorunu giderildi | 29 Haz
Flowform | AMR montürlerine parça binmesi sorunu giderildi | 29 Haz
N602-N603 | Ejektör yağ tavaları eklendi | 29 Haz
Aksiyon Takibi
23

## Slide 25
TALEP / KARAR
Yatırım Talepleri
İçerik Bekliyor
Bu bölümün madde listesi henüz kesinleşmedi. Sunum hazırlığı sırasında ilgili paydaşlarla birlikte netleştirilecek.
DOLDURULACAK ŞABLON
[Ekipman / Sistem Adı] — Gerekçe (hangi veri/vaka destekliyor) — Tahmini Etki — Tahmini Bütçe / Süre
Örnek adaylar (bu oturumda netleşmedi): Quench hattı operatör eğitim/SOP güncellemesi, Pres açık madde yükünün azaltılması için ek kapasite, ROB109 darboğazına yönelik inceleme.
Talep / Karar
24

## Slide 26
TALEP / KARAR
Müşteriden Talep Edilecekler
İçerik Bekliyor
Bu bölümün madde listesi henüz kesinleşmedi. Sunum hazırlığı sırasında ilgili paydaşlarla birlikte netleştirilecek.
DOLDURULACAK ŞABLON
[Talep Konusu] — Gerekçe — Beklenen Katkı
Örnek aday (bu oturumda netleşmedi): Boya ve Fosfat hücrelerindeki operasyonel durumun ve veri girişi kesintisinin netleştirilmesi için müşteri/saha koordinasyonu.
Talep / Karar
25

## Slide 27
TALEP / KARAR
Sonraki Adımlar
1
Öne çıkan sorunlar için aksiyon planı
Quench SOP/eğitim gözden geçirmesi ve Boya/Fosfat veri boşluğunun nedeni netleştirilecek.
2
Talep listesinin kesinleştirilmesi
Yatırım ve müşteri talebi maddeleri ilgili sorumlularla birlikte tamamlanacak.
3
Pres kapanış takvimine göre önceliklendirme
9 Temmuz öncesi Pres hücresindeki 29 açık maddenin önceliklendirilmesi.
4
Üst yönetim sunumu ve karar toplantısı
Netleşen talep listesiyle birlikte nihai sunumun üst yönetime iletilmesi.
Talep / Karar
26